## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | OUFFET
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
61048-2-01 | 3.7 | Maison entité rue aux Oies | Rue aux oies |  |  | Ouffet | 0 | 1 | 849865.35 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Réalisé |  | 2011-09-01 |  | 2015-04-15 |  |  |  | 2016-08-29 | 2019-02-26 | 2017-07-31 | 2019-03-23 | en attente | 2020-03-23
61048-2-02 | 1.2 | MV L'aurore à Ellemelle et abords |  |  |  | Ellemelle | 1413080.52 | 1 | 842678.32 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Réalisé |  | 2015-06-08 |  | 2016-02-16 | 2017-05-23 | 2017-09-26 | 2019-04-09 | 2019-07-17 | 2020-04-08 | 2020-06-15 | 2021-12-15 | en attente | 2022-12-15
61048-2-03 | 3.2 | Logements tremplins - Ancienne a.c. et école |  |  |  | Ellemelle | 687198.92 | 1 | 401177.62 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Travaux en cours | 2021-03-04 | 2020-04-20 | 2022-04-19 | 2022-07-25 | 2023-10-16 | 2024-02-21 | 2024-04-10 | 2024-08-01 | 2024-10-18 | 2025-02-13 | [5 empty] | Durant le second semestre 2025, les travaux étaient encore en cours de finalisation.
61048-2-04 | 1.4 | Liaisons douces entre Warzée Ellemelle et Ouffet |  |  |  | Ellemelle/Ouffet/Warzée | 981890.36 | 1 | 723782.01 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Adjudication | 2021-05-06 | 2019-03-18 | 2024-10-21 | 2016-02-16: 2025-02-28; 2017-05-23: 2026-01-27; 2017-09-26: en attente |  |  |  |  | Les projets d’actes relatifs aux différentes acquisitions de terrains par la Commune de cession ont été finalisés en 2025 ; la finalisation du projet définitif de cette convention exécution est donc en cours.